Republika Srbija – Autonomna Pokrajina Vojvodina

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT

ZA PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANjINE

21000 NOVI SAD

Bulevar Mihajla Pupina 16

Tel.: +381 21 487 4213, 421 444

Faks:+381 21 557 074

P R O J E K A T AFIRMACIJA MULTIKULTURALIZMA I TOLERANCIJE U VOJVODINI

Novi Sad, februar 2005. god.

|  | Sadržaj Uvodne napomene; 3. Struktura projekta; 6. - Cilj projekta; 6. - Sažeti opis projekta; 6. - Predmet projekta; 7. - Ciljne grupe; 8. - Prioriteti; 8. - Regije implementacije; 8. - Nosioci Projekta; 10. Opis postojeće situacije od interesa za realizaciju projekta; 11. Swot analiza projekta; 14. Specifični objekti projekta; 15. Zajedničke strategije i interakcija delovanja drugih organa IV AP Vojvodine; 16. Projekat i njegovo pravno i drugo okruženje; 16. Osnove utvrđivanja rezultata provođenja projekta; 17. Osnovni finansijski plan projekta; 17. POD PROGRAMI; 19. Medijska kampanja – Multikulturalizam u Vojvodini; 20. Izložba «Živeti zajedno»; 23. Kviz «Koliko se poznajemo»; 26. Publikacija pod sloganom «Zipa ekipa»; 28. Sportska takmičenja «Kup tolerancije»; 30. Interetnička kulturna komunikacija putem medija; 33. Povratak dobrim poslovnim običajima; 37. Uvodne napomene Vojvodina predstavlja poseban i specifičan primer multikulturalizma u Srbiji. Viševekovni suživot, po svom jeziku, pismu, veri, tradiciji različitih etničkih zajednica na ovim prostorima: Srba, Mađara, Nemaca, Hrvata, Slovaka, Rumuna, Jevreja itd., i opstajanje te različitosti nasuprot snažnim pokušajima centralnih vlasti (Budimpešte, Beča, Beograda) da se ona eliminiše, dovelo je do toga da je danas Vojvodina sinonim multikulturalizma. Danas je teško zamisliti postojanje Vojvodine, odnosno njene autonomije bez postojanja više etniciteta, jezika, religija, različitih kulturnih obrazaca. Istorijski, u XIX veku Vojvodina, kao politički pojam, nastala je kao rezultat borbe pre svega Srba protiv centralizacije u Ugarskoj, ali vremenom je autonomija Vojvodine postala simbol zaštite različitosti i borbe za priznavanje posebnosti Vojvodine u odnosu na ostale delove države. A posebnost Vojvodine se ogleda, između ostalog, i u njenoj multikulturalnosti. Nije čudo da posle 1920 godine, nakon pripajanja Vojvodine Kraljevini Srbiji, odnosno Kraljevini SHS, borba za priznavanje posebnosti i autonomije Vojvodine nije posustala, jer građani Vojvodine, samim tim i Srbi, u Vojvodini nisu videli samo potrebu osamostaljenja od Budimpešte, nego od svake centralizacije, ekonomskog izrabljivanja i negiranja priznavanja posebnosti Vojvodine. Multikulturalizam Vojvodine se može dokazati nizom upečatljivih podataka. Nastava u državnim osnovnim školama u Vojvodini se izvodi na 6 jezika (srpski, mađarski, slovački, rumunski, hrvatski i rusinski), a u srednjim školama na 5 jezika (srpski, mađarski, slovački, rumunski, rusinski). Javno informisanje, u elektronskim medijima se obavlja na osam jezika (mađarski, slovački, rumunski, hrvatski, romski, ukrajinski i rusinski). Službena upotreba jezika manjina je predviđena u 39 vojvođanskih opština od 45. Postoje budžetski finansirana profesionalna pozorišta na srpskom, mađarskom, slovačkom i rumunskom jeziku. Razvijen je i nevladin sektor, pripadnici nacionalnih i etničkih manjina u Vojvodini su formirali više stotina aktivnih udruženja i organizacija za negovanje običaja, folklora, razvoja nacionalne kulture i jezika, razvoja obrazovanja itd. Čak i ovaj kratak pregled nekih aspekata multikulturalnosti u Vojvodini je sasvim dovoljan dokaz tvrdnji da u Vojvodini postoji razvijeni institucionalni okvir multikulturalnosti i da različite kulture i jezici u Vojvodini zaista žive. Isto tako u Vojvodini postoji snažna privrženost sopstvenoj nacionalnoj kulturi i identitetu. Dakle možemo zaključiti da je multikulturalizam realnost u Vojvodini, da postoje i institucionalne garancije za očuvanje te jedinstvene kulturne šarolikosti. Međutim Vojvodina se susreće i sa značajnim izazovima i problemima vezanim za svoj kulturni i jezički pluralitet. Multikulturalnost, postojanje i razvijanje različitosti, iako je široko poštovana u Vojvodini i deo njene svakodnevice ipak nije prihvaćena od svih značajnih činilaca u društvu. Postoji značajan otpor prema njoj kod dela građana, naročito Srba u Vojvodini. Ne negirajući da je latentnog otpora bilo i ranije, prave teškoće su počele paralelno sa eskalacijom krize na Kosovu, jačanjem velikosrpskog nacionalizma i šovinizma krajem osamdesetih, te etnički obojenog sukoba i rata najpre u Hrvatskoj, posle u Bosni i Hercegovini i kasnije na Kosovu. Tokom ovih dešavanja došlo je do široke etničke mobilizacije Srba i u Vojvodini, a različitost i posebnost su često tretirane kao prepreka na putu ka ostvarenju nacionalističkih ciljeva i planova. Manjine u ovoj situaciji su tokom devedesetih bile naterane da zbiju svoje redove, pa je došlo i sa njihove strane do određene etničke homogenizacije, ali nikad do radikalizacije (naime i pored strašnih razaranja gotovo na granici Vojvodine, nacionalne manjine nisu se vojno organizovale, nasilne pobune ili terorizam nisu postojale na prostoru Vojvodine ni u naznakama). Ono što možemo, na osnovu pouzdanih podataka, da tvrdimo da kao rezultat šovinističke državne politike, koja je vođena naročito u državnim medijima veliki deo Srba u Vojvodini je izgradio značajan otpor prema multikulturalizmu, što je vidljivo iz raznih istraživanja. Ovome je zasigurno doprinelo i naseljavanje više stotina hiljada Srba iz Bosne i Hrvatske tokom devedesetih. Integracija tih ljudi sa prostora strašnih međunacionalnih sukoba u višejezične sredine Vojvodine (došli su sa prostora koji je bio potpuno monolingvalan) nije išla uvek lako i predstavlja poseban izazov. Država nije dovoljno radila na zbrinjavanju tih ljudi, ali gotovo da ništa nije radila na tome da ti ljudi prihvate vrednosti kao što je multikulturalnost ili višejezičnost. Dakle, i u ovim izmenjenim prilikama, potrebno je stvoriti okolnosti u kojima će i srpska većina u Vojvodini prihvatiti jezičku, kulturnu i konfesionalnu različitost kao vrednost, a ne kao prepreku, koju treba što pre ukloniti. Preduslov za započinjanje takve strategije je suočavanje sa prošlošću i traumatskim iskustvima koje su etnički konflikti proizveli. Sagledavanje prošlih zbivanja i njihova interpretacija treba da budu predmet otvorenih razgovora kroz koje će se moći sagledati pluralitet viđenja i iskustava. Ljudi treba da saznaju kakva su iskustva imali i pripadnici drugih naroda i da na taj način izbegnu formiranje predrasuda i stereotipa. Zadatak države je da eliminiše i sankcioniše "jezik mržnje" uperen protiv dugih nacija. Mnogi elementi ovog jezika mržnje su prosto recidivi prošlosti koji su se u vidu uvredljivih kvalifikacija i pogrdnih naziva odomaćili u svakodnevnoj komunikaciji i mass-medijima i njihov negativan uticaj ostaje nezapažen. Još su opasnije izjave koje potiču od političke i kulturne elite u kojima jezik mržnje dobija i glamur i ideološku obradu i koje, baš zato što prolaze ne samo nekažnjeno već dobijaju pozitivan publicitet, imaju snažan uticaj i bivaju dugo upamćene i među pripadnicima, da tako kažemo, ugrožavajuće i ugrožene grupe. Uverenje da su oni koji su drugačiji izvor obogaćivanja, a ne preteja, najbolje se usvaja ako je ono zasnovano na vlastitom iskustvu. Mnogi građani, međutim, nemaju prilike da se u to uvere, jer se kreću u etnički homogenom socijalnom okruženju. Građanima, a pogotovu mladim ljudima, treba omogućiti iskustva prijateljskog i kooperativnog susretanja sa pripadnicima drugih kultura. To mogu biti različiti oblici direktnog kontakta kao što su ekskurzije, kulturne razmene, stručne posete, učešće udruženja građana u zajedničkim akcijama, turistička putovanja itd. Značajni su i simbolički kontakti sa drugima, tako što se o drugima saznaje preko filmova, TV emisija, knjiga, uvidom u kulturno stvaralaštvo drugih. Kultura koja naizgled ne produkuje nikakve filmove, muziku, knjige i druge oblike umetnosti ne samo što se manje poznaje već se i opaža kao manje vredna. U Vojvodini se nastava na nekom od jezika nacionalnih manjina izvodi u više od 120 osnovnih škola. Od ukupno 344 osnovne škole, u 18 se nastava izvodi samo na jeziku neke od manjina. Na mađarskom jeziku nastavu pohađa 18.525 učenika, što je oko 80% od ukupnog broja učenika mađarske nacionalnosti. Nastavu na slovačkom jeziku pohađa ukupno 3.272 učenika, odnosno, nastavom na maternjem jeziku obuhvaćeno je 73% Slovaka. Broj učenika u odeljenjima na rumunskom jeziku je 1.338 To je oko 58% od ukupnog broja upisanih učenika rumunske nacionalnosti. U odelenjima u kojima se izvodi nastava na rusinskom jeziku ima 627 učenika ili 50% od ukupnog broja Rusina u osnovnim školama. Nastavu na hrvatskom jeziku pohađa samo 72 dece u četiri odeljenja. Razlog za tako mali broj učenika leži u tome što je ova zajednica zvanično priznata kao manjina tek nakon pada Miloševićevog režima, a tek 2002. godine počela je da se organizuje nastava na hrvatskom jeziku. Za učenike, pripadnike nacionalnih manjina, koji nastavu ne pohađaju na maternjem jeziku u Vojvodini organizovano je fakultativno učenje jezika i kulture, a u deset vojvođanskih opština organizovana je fakultativna nastava za decu romske nacionalnosti i njome je obuhvaćeno 425 učenika. Mulitikulturalno obrazovanje i podizanje dece u tolerantnom okruženju vodi do stvarnog interkulturalizma. Primer za to je selo u blizini Zrenjanina, Belo Blato (ime na mađarskom jeziku – Erzsebetlak). U osnovnoj školi "Bratstvo i jedinstvo" 150 učenika uče tri jezika – srpski, mađarski i slovački. Većina učenika govori sva tri jezika. U okviru škole, postoji i folklorna sekcija gde ova deca uče mađarske, slovačke, bugarske i srpske, tradicionalne pesme i igre. Takođe, u selu postoji i folklorno društvo pod imenom " Jedinstvo ", sa sličnim aktivnostima. U selu deluju tri crkvene zajednice - Srpska pravoslavna crkva, Slovačka evangelistička i Rimo – katolička crkva, koje su u bliskoj saradnji, pa čak održavaju u prigodnim prilikama zajedničke službe. Primer Belog Blata na sreću Vojvodine i Vojvođana, nije usamljen, a sredine sa očuvanim multikulturalizmom i višejezičnošću, postoje u celoj Vojvodini. Upravo na ovim idejama i osnovama ovaj Projekat je koncipiran kao kompleksan multitematski i multikulturalni program, usmeren prema ideji jačanja međunacionalnog poverenja kod mladih u Vojvodini. Nosilac projekta je Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne manjine. Neposredni izvršioci projekta pored nosioca projekta i drugih sekretarijata u okviru IV APV, bili bi organi lokalnih samouprava, nevladine organizacije, obrazovne i kulturne ustanove. Teritorija na kojoj se projekat provodi je teritorija Republike Srbije, AP Vojvodine. Struktura projekta - Cilj projekta, Stanje koje preti daljem narušavanju međunacionalnih odnosi u Vojvodini, kao rezultat političke, humanitarne i ekonomske krize na ovim prostorima u prethodnoj deceniji, zahteva hitan i ozbiljan pristup ovoj problematici i preduzimanje mera za jačanje međunacionalnog poverenja i međusobnog uvažavanja, naročito kod mladih, kako bi se ova društveno opasna tendencija svela na najmanju moguću meru. Stoga je i osnovni cilj ovoga projekta umirivanje međunacionalnih tenzija, a dugoročno, razvijanje duha tolerancije, međusobnog uvažavanja i poverenja kod građana Vojvodine. - Sažeti opis projekta, Projekat sadrži tri nivoa rada. Prvi nivo je koordinacija aktivnosti u okviru IV APV usmerenih kroz obavljanje redovnih poslova i zadataka organa uprave na postizanje rezultata u ostvarivanju predviđenog cilja ovoga projekta. Drugi nivo je eksterna aktivnost na realizaciji šest pojedinačnih (pod) projekata koji će na međusobno različite načine i sa različitim pristupom istoj problematici pokušati da u pozitivnom smislu unaprede stanje u oblasti međunacionalnih odnosa u Vojvodini. Nazivi predmetnih pod projekta su: - Izložba " Živeti zajedno " - Publikacija pod sloganom " Zipa – ekipa " - Sportska takmičenja sa dodatnim sadržajem pod nazivom " Kup toleranicje " - Kviz " Koliko se poznajemo " - Medijska kampanja "Multikuluralizam u Vojvodini" - Interetnička kulturna komunikacija putem medija Treći nivo, je okupljanje i koordinacija pre svega nevladinih organizacija koje u svom polju delovanja imaju sadržaje i teme okrenute ka postizanju osnovnog cilja ovoga projekta, ali ne isključujući ostale oblike organizovanja i delovanja kroz lokalnu samoupravu, kulturne i obrazovne institucije i pojedince. - Predmet projekta Predmet projekta je negovanje i razvijanje vrednosti multietničkog i multikulturalnog društva Vojvodine kao moderne evropske regije, na osnovama otvorenog demokratskog društva zasnovanog na vladavini prava. Interni deo projekta u okviru IV AP Vojvodine predstavlja koordinaciju delova programa rada resorno zaduženih pokrajinskih sekretarijata, i to programa koji u sebi sadrže teme i sadržaje komplementarne osnovnom cilju ovoga projekta, te njihovo naglašavanje sa ciljem postizanja pojačanog efekta ukupnog projekta davanjem adekvatnog značaja i promocije osnovnih ideja projekta. Eksterni deo projekta čiji neposredni izvršilac je Pokrajinski sekretarijat za upravu, propise i nacionalne manjine, usmeren je na organizaciju i realizaciju sedam pojedinačnih potprojekata koji će na međusobno različite načine i sa različitim pristupom istoj problematici pokušati da u pozitivnom smislu unaprede stanje u oblasti međunacionalnih odnosa u Vojvodini. Program obuhvata organizaciju i realizaciju sledećih potprojekata: 1. Izložba "Živeti zajedno" – prikazala bi na originalan način teme iz zajedničke istorije i kulture i iz toga proizašla prožimanja i uticaje srpske i mađarske nacionalne zajednice u Vojvodini. 2. Publikacija pod sloganom "Zipa – ekipa" – autorska priprema, štampanje, distribucija i prezentacija po (selektivno određenim) osnovnim školama u APV, štampane publikacije i multimedijalne prezentacije o građanskim vrednostima i promovisanju međunacionalne tolerancije u Vojvodini. 3. Sportska takmičenja sa dodatnim sadržajima "Kup tolerancije" pod sloganom "Svi smo naši, napred naši" - organizacija i realizacija sportskih takmičenja škola sa nastavom na jezicima nacionalnih manjina, odnosno škola sa teritorija opština u kojima živi značajan broj pripadnika nacionalnih manjina u Vojvodini, po kup sistemu, u sledećim sportovima: košarka (muška i ženska konkurencija), mali fudbal (muška konkurencija), odbojka (muško-ženska mešovita konkurencija) i stoni tenis (mešovita muško-ženska konkurencija), sa dodatnim kulturno-umetničko-zabavnim sadržajima. 4. Kviz "Koliko se poznajemo" – organizacija i realizacija kviza/takmičenja u znanju o istoriji i kulturi nacionalnih zajednica sa prostora Vojvodine. Učesnici kviza će biti ekipe srednjih škola sa nastavom na jezicima nacionalnih manjina, odnosno škola iz nacionalno mešovitih sredina. 5. Medijska kampanja "Multikulturalizam u Vojvodini" pod sloganom "Različito? - a isto!" - realizacija kratkih video klipova sa sadržajima iz tradicije, kulture i istorije nacionalnih i etničkih zajednica koje žive na prostorima današnje Vojvodine, i njihovo emitovanje u programima značajnijih TV stanica u Vojvodini. 6. Interetnička kulturna komunikacija putem medija – formiranje zajedničke multietničke televizijske redakcije, kao svojevrsnog centra za edukaciju lokalnih i regionalnih medija, radi realizacije multijezičkog programa. 7. Povratak dobrim poslovnim običajima – oživljavanje višejezičnosti u privredno - poslovnoj sferi. - Ciljne grupe Projekat je pre svega okrenut mladima uzrasta od 14 – 18 god. Obuhvaćenim višim razredima osnovne škole i svim razredima srednje škole, bez obzira na profesionalno usmerenje. Neposredni efekti projekta pre svega bi trebalo da se odnose na same učesnike u projektu, ali i na sve one subjekte koji će posredno ili neposredno biti uključeni u realizaciju ovog projekta. Imajući u vidu da projekti podrazumevaju uključivanje i neposredan kontakt više hiljada mladih, posebno kada je reč o efektima medijske kampanje, realizacija projekta bi posredno imala uticaja i na širu populaciju u Vojvodini. - Prioriteti Doprinos promociji ideje otvorenog demokratskog društva zasnovanog na vladavini prava, koje počiva na stabilnom političkom i ekonomskom razvoju usmerenom brzom priključenju Evropskoj uniji Jačnje svesti o višejezičnosti i multikulturalnosti u Vojvodini i prikazivanje istih kao vrednosti od opšteg interesa. - Regije implementacije projekta Projekat se sprovodi na celoj teritoriji AP Vojvodine, sa naglaskom na pojedine sredine, a prema kriterijumima: 1. gustina naseljenosti nacionalnih manjina, 2. gustina naseljenosti izbegličke populacije i 3. učestalost pojave nacionalne i verske netrpeljivosti u prethodnom periodu. Gustina naseljenosti nacionalnih manjina na teritoriji AP Vojvodine utvrdiće se prema popisu iz 2002. god. Gustina naseljenosti izbegličke populacije utvrdiće se prema raspoloživim izveštajima Republičkog komesarijata za izbeglice a mesta i učestalost ispoljavanja pojava koje ukazuju na postojanje nacionalne i verske netrpeljivosti prema izveštajima MUP-a RS, odnosno izveštaja nacionalnih saveta, organa lokalnih samouprava i sredstava javnog informisanja. Odabir škola u kojima će se pojedini programi provoditi biće izvršen u neposrednoj saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za obrazovanje i kulturu i Pokrajinskim sekretarijatom za sport i omladinu. STANOVNIŠTVO VOJVODINE PREMA NACIONALNOJ PRIPADNOSTI IZBEGLIČKA POPULACIJA PO OPŠTINAMA - Nosioci projekta Glavni nosilac i koordinator projekta, odnosno potprojekata je Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne manjine, a projekat će se realizovati u saradnji sa drugim resornim pokrajinskim sekretarijatima, međunarodnim organizacijama, republičkim organima uprave, lokalnim samoupravama, nevladinim organizacijama, obrazovnim i kulturnim ustanovama, u zavisnosti od konkretnog podprojekta. U realizaciju potprojekata će, između ostalog, biti uključeni sledeći subjekti: Pokrajinski sekretarijat (PS) za obrazovanje i kulturu, PS za sport i omladinu, PS za informacije, Muzej Vojvodine, Gradski muzej Subotice, RTV Novi Sad, nevladina organizacija "Neomedija", lokalni mediji u Vojvodini, štampani mediji kako na jezicima nacionalnih manjina tako i na srpskom jeziku, obrazovne ustanove (osnovne i srednje škole) pretežno iz opština sa značajnim učešćem pripadnika nacionalnih manjina, Pedagoški zavod Vojvodine, Sportski savez Vojvodine, nacionalni saveti nacionalnih manjina u APV… Sveukupnu koordinaciju i kontrolu sprovođenja projekta kao celine vršiće posebna komisija oformljena od strane Izvršnog veća AP Vojvodine, a za svaki potprojekat komisija osniva poseban odbor za realizaciju potprojekata. U oba tela bi, osim predstavnika PS za propise, upravu i nacionalne manjine, bili uključeni i svi predstavnici drugih neposrednih učesnika u izradi i realizaciji projekta, u zavisnosti od konkretnog projekta, kao i predstavnici donatora. Komisija utvrđuje prioritete u realizaciji Projekta, utvrđuje finansijske planove projekta i verifikuje finansijske planove realizacije podprojekata, vrši nadzor na zakonitošću raspodele sredstava, prati realizaciju projekta, vrši završnu analizu realizacije projekta, podnosi šestomesečne izveštaje o realizaciji projekta Izvršnom veću AP Vojvodine po potrebi i češće, vrši i druge poslove vezane za organizaciju i realizaciju projekta. Komisija ima članove i predsednika komisije. Komisija odlučuje na sednicama kojima prisustvuje najmanje polovina njenih članova, a kod odlučivanja donosi odluke većinom prisutnih članova, s tim da u slučaju podeljenog broja glasova smatra se da je odluka doneta za koju je glasao predsednik komisije. Komisija može preneti svoja ovlašćenja na predsednika komisije, komisija verifikuje odluke predsednika u izvršenju prenetih ovlašćenja između dve sednice komisije. Odbori za relaizaciju podprojekata organizuju, sprovode i kontrolišu realizaciju podprojekata, podnose tromesečni izveštaj komisiji IV APV, donose i sprovode finansijske planove potprojekta, osnivaju potreban broj radnih tela odbora zaduženih za realizaciju potprojekta i prenose im odgovarajuća ovlašćenja, obavljaju administrativno tehničke poslove vezane za realizaciju potprojekta uz podršku PS za upravu, propise i nacionalne manjine. Tehničko - administrativne poslove za svaki organizacioni odbor i komisiju obavljaće PS za propise, upravu i nacionalne manjine. Opis postojeće situacije od interesa za realizaciju projekta Jedan od pokazatelja stanja međunacionalnih odnosa u višenacionalnoj sredini kakva je Vojvodina jeste i broj, učestalost i vrsta incidenata na nacionalnoj osnovi. PS za propise, upravu i nacionalne manjine je krajem januara meseca 2005. god. predložio a Izvršno veće AP Vojvodine prihvatilo na svojoj XVI sednici INFORMACIJU O INCIDENTIMA NA MEĐUNACIONALNOJ OSNOVI KOJI SU SE DESILI U VOJVODINI U 2003. I 2004. GODINI. Informacija je rađena na osnovu podataka nadležnih državnih organa, posebno organa unutrašnjih poslova, pisanja štampe i drugih sredstava javnog informisanja, te na osnovu saznanja PS za propise, upravu i nacionalne manjine. Informacija je sadrži sledeće klasifikacije i kvantifikacije date u tabelarnom prikazu: INCIDENTI NA MEĐUNACIONALNOJ OSNOVI U 2003. I 2004. GODINI - prema vrstama - VRSTA; 2003. GODINA; 2004. GODINA. Jan.-jun; Jul.-nov.. 1. Ispisivanje grafita uvredljive sadržine; 4; 16; 19. 2. Ispisivanje letaka šivinističkog sadržaja; 1; /; /. 3. Isticanje plakata ..; 4; /; /. 4. Oštećenje verskih objekata, skrnavljenje spomenika, spomen-obeležja i grobova; 12; 22; 8. 5. Oštećenje tuđih stvari; 7; 12; 5. 6. Verbalne uvrede, pretnje i fizički napadi; 12; 23; 27. 7. Rasna diskriminacija; 1; /; /. U K U P N O:; 41; 73; 59. - prema usmerenosti - NACIONALNE MANJINE; 2003. god. i 2004. god.. 1. Mađari; 82. 2. Hrvati; 19. 3. Srbi; 15. 4. Albanci; 14. 5. Romi; 12. 6. Jevreji; 7. 7. Slovaci; 6. 8. Rusini; 3. 9. Aškalije; 2. 10. Bunjevci; 1. 11. Goranci; 1. 12. Nemci; 1. 13. Protiv svih manjina; 6. 14. Neopredeljeno; 9. U K U P N O:; 178. INCIDENTI U VOJVODINI U 2003 I 2004. GODINI Izvršno veće AP Vojvodine je konstatovalo da je neophodno pokretanje osmišljene, uporne i organizovane aktivnosti svih društvenih činilaca na preventivnom delovanju i na sprečavanju incidenata i provokacija na međunacionalnoj osnovi u AP Vojvodini i usvojilo sledeće ZAKLJUČKE - Zadužuje se Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne manjine da i dalje prati incidente na međunacionalnoj osnovi i po potrebi izveštava Izvršno veće AP Vojvodine o nastalim pojavama. - Zadužuje se Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne manjine da u saradnji sa ostalim pokrajinskim organima i drugim zainteresovanim subjektima izradi odgovarajuće projekte i koncipira mere prevencije u oblasti školstva, kulture, javnog informisanja, pravosuđa i unutrašnjih poslova, kojima će se delovati u cilju sistematskog sprečavanja eskalacije incidenata, međunacionalne netrpeljivosti, suzbijanja društveno opasnih pojava, očuvanja dobrih međunacionalnih odnosa i razvijanja duha tolerancije, sa posebnim naglaskom na delovanju usmerenom prema mladima. - Ovu informaciju dostaviti Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine, Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije, Ministarstvu pravde Republike Srbije i Ministarstvu prosvete Republike Srbije. Swot analiza pojekta, - Strengths – su prednosti koje postoje na teritoriji AP Vojvodine po pitanju predmeta projekta - Weaknesses – su slabosti koje postoje na teritoriji AP Vojvodine po pitanju projekta, a koje predstavljaju razlog za implementaciju i potrebu implementacije projekta, radi postizanja zacrtanih ciljeva - Opportinities – su prilike koje se pojavljuju na teritoriji implementacije projekta i okruženja a koje se mogu – moraju iskoristi, a radi postizanja ciljeva projekta. - Threats – su opasnosti koje se pojavljuju na teritoriji implementacije projekta, sa obavezom nosioca projekta da ih uzme u obzir i razvojem projekta predupredi, a radi dovođenja projekta do očekivanog cilja – rezultata. SWOT analiza Prednosti:; Slabosti:. - Više vekovni suživot naroda, sa puno svetlih istorijiskih primera i perioda - Tradicija poštovanja različitosti - Demokratski orijentisana pokrajinska administracija, koja je svojim dosadašnjim četvorogodišnjim delovanjem dokazala iskrenu opredeljenost za očuvanje višenacionalne muli-kulturalne Vojvodine, miran suživot naroda i nacionalnih zajednica u Vojvodini - Započeto povezivanje Vojvodine u evropske regionalne asocijacije i procese. - Jak regionalni identitet, svest "Vojvođanin" koja je prisutna, kako kod Srba, tako i kod pripadnika svih autohtonih zajednica.; - Nasledstvo etničkih konflikata iz devedesetih godina prošlog veka i u odnosu na međunacionalne odnose u Vojvodini - Nedovoljna integracija i veliki procenat izbegličke populacije, srpske nacionalnosti iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, nedovoljno adaptiranih uslovima i tradiciji života u AP Vojvodini. - Nepovoljna ekonomska situacija, velika nezaposlenost, nizak životni standard - Akutni nedostatak sredstava u javnim službama, obrazovanju i kulturi - Neadekvatnost nastavnih planova i edukacije nastavnog kadra. Prilike:; Opasnosti. - Relativno stabilna politička situacija - Spora, ali postojeća transformacija privrede - Spora, ali prisutna izgradnja pravne države i utemeljeno opredeljenje za evropske integracije - Jasna i dokazana spremnost međunarodne zajednice za pomoć u prevazilaženju tranzicionih problema; - Problemi u funkcionisanju državne zajednice - Odsustvo adekvatne saradnje sa Haškim tribunalom - Kriza na Kosovu i Metohiji i jugu Srbije - Zastoj u evropskim integracijama - Preteće pojačanje socijalnih tenzija. Specifični objekti projekta Realizacija projekta, ocena postignutih rezultata i teškoća u sprovođenju predstavljaju neprocenjivu osnovu za izradu i sprovođenje specifičnih projekata od šireg značaja. Afirmacija multikulturalizma i interkulturalizma u Srbiji – Vojvodini zahteva jasno definisanu nacionalnu strategiju i mere za njenu implementaciju. Pored organa države, takva strategija mora biti izgrađena i na nivou Vojvodine. Odgovarajući napori moraju biti učinjeni i u školama i medijima za stimulaciju međusobne svesti o kulturi, jezicima i multikulturalnosti kao socijalnim vrednostima. Učenje jezika sredine u kojoj se živi mora biti ohrabrivano na više načina. Svest o razlikama i raznolikosti mora se izvesti iz okvira naučnih rasprava i tematike i sprovesti u okruženje svakodnevnog života. Nespornost i puno izvršavanje prava nacionalnih manjina koja su garantovana Ustavom i zakonima, zahtevaju institucije i instrumente koji će efikasno sprovoditi u život ova prava, kao što je: ustanovljavanje ministarstva za prava nacionalnih manjina, (ili odgovarajućeg organa pri nekom od postojećih ministarstava), usvajanje podzakonskih akata potrebnih za izvršavanje različitih obaveza države prema sprovođenju u život garantovanih prava manjina, sačinjavanju odgovarajućih planova i strategija, poboljšanje situacije u pogledu jednakih mogućnosti svih na zaposlenje, smanjenje etničke netolerancije, prikupljanje relevantnih statističkih podataka koji će omogućiti zadovoljavajuću akciju države u pogledu suzbijanja i sankcionisanja razvoja negativnih pojava. U postojećem sistemu obrazovanja na jezicima nacionalnih manjina, neophodno je definisati odgovarajuće i prilagođene norme za osnivanje institucija koje će sprovoditi nastavu na jezicima nacionalnih manjina ili nastavu koja se izvodi na više jezika. Ova vrsta obrazovanja uvek košta više, jer se sprovodi često u razredima sa manjim brojem učenika, sa skupljim udžbenicima, većim troškovima obuke nastavnog kadra i sl. Postojeći obrazovni sistem ne uzima u obzir postojanje ovih dodatnih troškova, što dovodi često do teškoća u finansiranju obrazovanja na jezicima manjina. Dodatne i dopunske norme za ovo obrazovanje takođe moraju odrediti i ohrabriti nastavne planove vezane za pitanja afirmacije multikulturalizma, učenja o kulturi "drugih", njihovim jezicima i sl. Pitanje finansiranja službene upotrebe jezika i pisama nacionalnih manjina u lokalnim samoupravama odnosno pred svim organima uprave i sudstva, gde je to zakonom zagarantovano i obezbeđeno, mora biti uređeno na poseban način, sa jasnim određenjem izvora i obima neophodnih budžetskih sredstava. Sama realizacija projekta trebalo bi da bude posebno praćena na delovima teritorije AP Vojvodine na kojima su zabeleženi najučestaliji nacionalni incidenti. Posebna briga u realizaciji projekta biće posvećena uključivanju omladine iz romske zajednice. Zajedničke strategije i interakcija delovanja drugih organa IV APV Položaj i nadležnosti organa AP Vojvodine, odnosno radnih tela Skupštine AP Vojvodine i sekretarijata Izvršnog veća AP Vojvodine uređeni su Ustavom, zakonima i Statutom AP Vojvodine. Međutim, jedna od dodirnih tačaka planova i realizacije planova rada pojedinih pokrajinskih organa svakako je interes razvoja otvorenog demokratskog društva u Vojvodini i snažna orijentacija za očuvanje i razvoj multikulturalnosti, multilingvalnosti i zaštiti prava nacionalnih i etničkih zajednica koje žive na teritoriji u nadležnosti ovih organa. Ovaj projekat ima i zadatak da izdvoji i posebno ukaže na ove aktivnosti pokrajinskih organa i učini ih njihovom jasnom i otvorenom "legitimacijom" . Projekat i njegovo pravno i drugo okruženje Nosioci programa se obavezuju da pri realizaciji projekta imaju u vidu i poštuju domaće i međunarodne dokumente od značaja za tematiku projekt i to: Domaći pravni osnov - USTAVNA POVELJA DRŽAVNE ZAJEDNICE SRBIJE I CRNE GORE ("Sl. list SCG", br. 1/2003-1) - POVELJA O LJUDSKIM I MANJINSKIM PRAVIMA I GRAĐANSKIM SLOBODAMA ("Sl. list SCG", 6/2003) - ZAKON O ZAŠTITI PRAVA NACIONALNIH MANJINA ("Sl. list SRJ", br. 11/2002) - ZAKON O UTVRĐIVANJU ODREĐENIH NADLEŽNOSTI AUTONOMNE POKRAJINE ("Sl. glasnik RS", 6/2002-1) - STATUT APV ("Sl. list APV" 17/1991-653) Međunarodni dokumenti - OKVIRNA KONVENCIJA ZA ZAŠTITU NACIONALNIH MANJINA (usvojena u Strasburu, 10. novembar 1995; stupila na snagu 1. veljače 1998. godine) - PREPORUKE IZ LUNDA O DELOTVORNOM UČEŠĆU NACIONALNIH MANJINA U JAVNOM ŽIVOTU (OEBS, septembar 1999.) - DEKLARACIJA O PRAVIMA PRIPADNIKA NACIONALNIH ILI ETNIČKIH, VERSKIH I JEZIČKIH MANJINA (usvojena i proglašena na 47. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, rezolucijom br. 47/135, 18. decembra 1992. godine) - DEKLARACIJA I PROGRAM VASPITANJA I OBRAZOVANJA ZA DEMOKRATSKO GRAĐANSTVO BAZIRANO NA PRAVIMA I ODGOVORNOSTIMA GRAĐANA (usvojena na 104. zasedanju Odbora ministara Saveta Europe, 7. maj 1999. godine u Budimpešti) - DEKLARACIJA O PRINCIPIMA TOLERANCIJE (usvojena i potpisana od strane država članica UNESCO-a 16.11.1995) - DEKLARACIJA UN O ODSTRANJIVANJU SVIH OBLIKA NETOLERANCIJE ZASNOVANIH NA VERSKOM ILI LIČNOM OPREDELJENJU - MILENIJUMSKA DEKLARACIJA UN (Generalna skupština UN, Njujork, 8. septembar 2000.) - PREPORUKA br. R (97) 21 O MEDIJIMA I PROMOVISANJU KULTURE TOLERANCIJE ( komitet ministara EU, usvojeno 30. oktobra 1997. god. Na 607. sastanku zamenika ministara ) Nosioci projekta će o svom radu izveštavati i prihvatati preporuke i sugestije organa Državne zajednice Srbija i Crna Gora, Republike Srbije i AP Vojvodine, te predlagati aktivno učešće predstavnika ovih organa u samom projektu. U toku rada na realizaciji projekta organi projekta će posebno pratiti rad i aktivnosti Skupštine i Saveta ministara Državne zajednice Srbija i Crna Gora, Narodne skupštine i Vlade Republike Srbije i Skupštine i Izvršnog veća AP Vojvodine. O prihvatanju i realizaciji ovoga projekta organi projekta izveštavaće organe međunarodnih institucija i država koje su iskazale svoje interesovanje za stanje međunacionalnih odnosa i očuvanje multikulturalnosti na teritoriji Vojvodine. Organi projekta se obavezuju da donatore redovno izveštavaju o stanju realizacije i ocene postignutih rezultata ovoga projekta, na način koji to odrede, odnosno na način i u rokovima koje to donatori budu zahtevali. Organi projekta se obavezuju da donatore ovoga projekta uključe u svoj rad i pruže svu neophodnu pomoć i saradnju za praćenje realizacije ovoga projekta. Osnove utvrđivanja rezultata provođenja projekta Radi utvrđivanja rezultata koji se postižu realizacijom predmetnog projekta sprovodiće se stalne mere i radnje usmerene na kontrolu efekata realizacije projekta. Organi koji su zaduženi za realizaciju projekta, pre svih komisija formirana od strane IV AP Vojvodine, kao i odbori zaduženi za realizaciju svakog od potprojekta vršiće generalna ali i potprojektima prilagođena istraživanja čiji će cilj biti usmeren u pravcu dobijanja odgovora da li je i u kolikoj meri došlo do povećanja svesti o značaju multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini, odnosno, koliko je predmetni projekat tome doprineo. Posebno će se pratiti i registrovati pojave incidenata koji u sebi sadrže elemente etničke, verske ili rasne netolerancije. U postupku evaluacije projekta po njegovom formalnom okončanju sačiniće se odgovarajuća studija čiji će zadatak biti registracija i naučna obrada stanja u oblastima interesovanja projekta, celovita obrada prikupljenih podataka i stvaranje adekvatne osnove za nastavak i produbljivanje rada u ovoj oblasti, kako za organe Izvršnog veća AP Vojvodine, tako i za republičke organe. Organi zaduženi za realizaciju projekta odrediće izvršioce i odobravati realizaciju potrebnih troškova verifikacije postignutih rezultata, odnosno postupka evaluacije projekta. Osnovni finansijski plan projekta Sredstva za finansiranje ovoga projekta predviđena su Odlukom o budžetu AP Vojvodine, a kao izvori potrebnih budžetskih sredstava određene su odgovarajuće donacije, odnosno finansiranje koje ne potiče iz javnih prihoda. Naravno, potrebni troškovi rada pri organima Izvršnog veća AP Vojvodine, i to kako za realizaciju programa iz prvog nivoa (redovni programi rada IV APV), tako i pre realizacije programa rada u ostala dva nivoa biće finansirani prema utvrđenom rasporedu sredstava u budžetu APV, odnosno finansijskim planovima pojedinih organa IV APV, a bez angažovanja dodatnih sredstava. Sredstva za finansiranje ovog programa prikupljaće organi ovoga projekta prezentacijom projekta i ukazivanjem na značaj i posledice rada na ovom projektu. U radu na prikupljanju sredstava za realizaciju projekta, organi projekta, mogu angažovati i ustanove, preduzeća i pojedince kao nosioce prikupljanja sredstava i finansiranja projekta ili njegovog specifičnog dela. Projekat dozvoljava mogućnost da bez ugrožavanja ili narušavanja ciljeva i dostojanstva projekta za njegovo finansiranje, ili finansiranje specifičnih potprojekata ili delova upotrebe sredstva obezbeđena putem sponzorskih aktivnosti trećihsubjekata, a davanjem prostora i mogućnosti za reklamiranje davaoca sredstava. Svako reklamiranje ili obeležavanje trećih subjekata u okviru ovoga projekta mora biti vršeno na takav način da ne ugrožava ciljeve i dostojanstvo projekta. Ukupno planirani obim potrebnih srestava za realizaciju ovoga projekta planira se na iznos od 43,520.000.00 din. Odnosno 544.000 € Potprogrami POTPROJEKAT Medijska kampanja - multikulturalizam u Vojvodini - Uvodne napomene Projekt "Medijska kampanja – multikulturalizam u Vojvodini" predstavlja sastavni deo projekta pod nazivom "Afirmacija multikuluralizma i tolerancije u Vojvodini" koji za osnovni cilj ima jačanje međunacionalnog poverenja i svesti o potrebama razvoja multikulturalizma u Vojvodini. Glavni nosilac projekta je PS za propise, upravu i nacionalne manjine, u okviru naloga Izvršnog veća AP Vojvodine. Projektom rukovodi komisija formirana od strane Izvršnog veća AP Vojvodine, odnosno odbor formiran od strane pokrajinskog sekretara za propise, upravu i nacionalne manjine. Projekt se sprovodi u saradnji sa drugim resornim sekretarijatima Izvršnog veća AP Vojvodine, lokalnim samoupravama, institucijama kulture i obrazovanja, te nevladinim orgnaizacijama sa teritorije Vojvodine. Značajnu ulogu u realizaciji ovoga projekta imaće RTS – RTV Novi Sad, a posebno redakcije ove kuće na jezicima nacionalnih manjina. Realizacija projekta, zavisiće u značajnoj meri u od adekvatnog uključenja u projekt lokalnih televizijskih stanica sa teritorije AP Vojvodine. Projekat je usmeren na realizaciju kratkih video klipova sa sadržajima iz tradicije, kulture i istorije nacionalnih i etničkih zajednica koje žive na prostorima današnje Vojvodine, i njihovo emitovanje u programima značajnijih TV stanica u Vojvodini, sa ciljem upoznavanja građana Vojvodine sa odabranim segmentima iz istorije i kulture svih nacionalnih zajednica sa ovih prostora. Cilj projekta Osnovni cilj projekta je izgradnja i širenje svesti kod građana Vojvodine, posebno mladih, o zajedničkim istorijskim i kulturnim vrednostima svih nacionalnih i etničkih zajednica koje žive na ovim prostorima. Predmet projekta Poruke koje se kreiraju i šalju u okviru ovoga projekta sadržaće varijacije osnovnih ideja koje čine podlogu shvatanju da je različitost kultura, vera i jezika naroda koji žive na teritoriji AP Vojvodine, činjenica koja obogaćuje i oplemenjuje, na suprot idejama nipodaštavanja "tuđe" kulture, vere ili jezika, nasuprot idejama izolacionizma i šovinizma, nasuprot jeziku mržnje i netrpeljivosti. Poruke i svest o porukama iz ovoga projekta bi trebalo da pruže osnov za otvoreni dijalog između etniciteta, nosioca rzaličitih kulturnih, verskih i nacionalnih viđenja, a koji će uz obezbeđenje različitosti i množine u viđenjima, stavovima i iskustvima, u pravcu isključenja ideja isključivosti i netolerancije. Poruke su usmerene kako u pravcu većinskog tako i manjinskih naroda na teritoriji Vojvodine, kao jedinstvena poruka o razumevanju i toleranciji. Poruke ovoga projekta svakako neće biti usmerene u pravcu isključivanja svesti o pripadnosti narodu, ali će takođe snažno biti usmerene u pravcu razvoja svesti o pripadnosti jedinke otvorenom društvu, usmerenom ka međunacionalnom povezivanju, evropskim integracijama, ili drugim povezivanjima koja nisu bazirana na nacionalnoj ili verskoj pripadnosti. Poruka projekta je i potreba za podizanjem nivoa javne reči i ohrabrivanja onih kojima je jezik i smisao multikulturalnosti i višejezičnosti blizak i svojstven. Opis projekta Projekat je usmeren na realizaciju kratkih video klipova koji bi se emitovali u programima značajnijih TV stanica u Vojvodini. Ukupno je planirano snimanje 22 video klipa. 20 video klipova, u kratkoj formi, u trajanju 15 - 30 sekundi, obrađivaće sadržaje iz oblasti kulture, tradicije i istorije nacionalnih i etničkih zajednica u Vojvodini. Pod sadržajima podrazumevamo (pojedinačno): značajnije ličnosti, koje su obeležile istoriju i kulturu Vojvodine; objekte – istorijske i kulturne spomenike, od značaja za istoriju i kulturu Vojvodine; značajnije manifestacije nacionalnih i etničkih zajednica u Vojvodini. Dva klipa dužine 1 - 1.30 minuta koncepcijski će se razlikovati od prethodne grupe video klipova, u tom smislu da neće obrađivati pojedinačne teme, već će jedan od klipova suštinski objediniti sve teme u cilju promovisanja "multietničnosti Vojvodine", a drugi će biti usmeren na promovisanje projekta "Afirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini". Svi video klipovi će biti projektovani na pet jezika (srpskom, mađarskom, slovačkom, rumunskom i rusinskom). Projekat će se realizovati u dve faze. Pripremna (kreativna) faza obuhvataće prikupljanje materijala, snimanje, montažu i završnu obradu video klipova. Druga (medijska) faza predstavlja emitovanje gotovih video klipova u programima TV stanica, u udarnim terminima. U cilju realizacije prve faze angažovaće se studio za obradu video materijala (sa potrebnim referencama). U cilju realizacije druge faze angažovaće se 10 značajnijih TV stanica u Vojvodini (regionalnih i lokalnih). Ciljna grupa Efekti projekta treba da se odraze na širi krug lica, na gotovo sve građane Vojvodine, pre svega mladih, putem televizijskih medija. Naravno, osnovna namera nije samo podsećanje na sadržaje koji će biti obrađeni projektnim materijalom, nego upravo upoznavanje sa predmetnim sadržajem pre svega mladih, koji do istih saznanja nisu imali prilike da dođu, ali i ostale populacije pridošle u Vojvodinu. Nosioci projekta Nosilac projekta će biti Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne manjine. Dinamika realizacije projekta Prva (kreativna faza) započeće u proleće 2005. godine (zbog efekata snimanja u spoljnim uslovima), a završetak se planira za kraj avgusta 2005. godine. Druga (medijska) faza će trajati od početka septembra do kraja decembra 2005. godine. Praćenje i ocena realizacije projekta ( ex ante evaluacija ) Praćenje realizacije ovoga projekta i njegovo neposredno vođenje obavljaće odbor za realziaciju ovoga podprojekta. Način ocene positgnutih rezlutata po ovom projektu vršiće se na način i po postupku opisanom u osnovnom projektu, čiji sastavni deo čini ovaj pod projekt. Finansiranje i kontrola Finansiranje i kontrola utroška sredstava po ovom projektu vršiće se na način predviđen osnovnim projektom. Ukupno potrebna finansijska sredstva za realizaciju ovoga projekta iznose 52.000 € odnosno 4.212.000,00 din. POTPROJEKAT IZLOŽBA: "ŽIVETI ZAJEDNO" Uvodne napomene Sveopšta društvena kriza koja je zahvatila jugoslovenske države posle 1990. godine snažno se odrazila i na karakter međunacionalnih odnosa u Vojvodini. Naročito u poslednje dve godine, međunacionalni odnosi pokazuju znake krize i incidentnosti, koji su prevashodno uzrokovani posledicama ratnih zbivanja na prostorima bivše Jugoslavije, ali i uticajima različitih retrogradnih politika i mitskih nacionalnih učenja. U Vojvodini postoji preovlađujuće osećanje o vrednostima multikulturalizma i etničke tolerancije kao trajnih opredeljenja. Iako su aktuelni međunacionalni odnosi, posebno srpsko-mađarski, znatno poremećeni, smatra se da postoji obostrana svest o potrebi njihovog razvijanja u duhu savremenih evropskih ideja i tendencija. Iz tih uverenja proistekla je ideja o potrebi i nužnosti animiranja vodećih kulturnih i obrazovnih institucija u Vojvodini na razvijanju i očuvanju multikulturalizma i međuetničke tolerancije. Realizacija izložbe "Živeti zajedno", prezentirala bi na originalan način teme iz zajedničke istorije i iz toga proizašla prožimanja i uticaje u prvom redu srpskog i mađarskog naroda na ovim prostorima. Cilj projekta Izložbu definišemo kao doprinos sistematskoj edukaciji stanovništva, a posebno mladih, o našim pozitivnim istorijskim i evropskim iskustvima u razvoju multikulturalizma i multietničke tolerancije. Uvereni da tim vrednostima možemo dati značajan impuls, smatramo važnim organizovanje jedne kompleksne istorijske, etnološke i kulturološke izložbe, koja bi afirmisala najpozitivnije vrednosti iz njihove nacionalne i zajedničke prošlosti, kao i istorijski smisao zajedničkog života u Vojvodini. Među razlozima koji su doveli do takvog stanja treba konstatovati i činjenicu nedovoljne obaveštenosti o istorijskim i kulturološkim aspektima višestoletnog zajedničkog života više nacija na teritoriji današnje Vojvodine. Takva neobaveštenost vrlo često je uočljiva i na stranicama dnevne i popularne, širokoj čitalačkoj publici lako dostupne štampe. Kao protiv težu toj tendenciji predlažemo realizaciju izložbe, koja bi prezentirala na naučnim saznanjima zasnovanoj i muzeološkim predmetima ilustrovanoj izložbi o zajedničkoj istoriji, i stoga proizašlih prožimanja i uticaja u prvom redu srpskog i mađarskog naroda na ovim prostorima. Smatramo da bi ta izložba trebala zadovoljiti zahteve moderne muzeološke postavke sa multimedijalnom prezentacijom teme, sa trodimenzionalnim i originalnim predmetima sa organizovanjem pratećih manifestacija. Izložba bi bila edukativna, originalna, interesantna i namenjena širokoj publici, pre svega mladima. Opis projekta U izložbi će biti predstavljene tri tematske celine: 1. KAKO SMO POSTAJALI SUSEDI 2. ŽIVOT NAŠ ZAJEDNIČKI 3. GDE SMO DANAS - U prvoj tematskoj celini KAKO SMO POSTAJALI SUSEDI bili bi prezentirani istorijski događaji: - IX i X vek - formiranje feudalnih država i njihovi odnosi od XI do XV veka - zajednički otpor turskoj najezdi (Mohačka bitka) - stvaranje nove etničke slike ovih prostora - kolonizacija XVII i XVIII vek (Srbi, Mađari, Nemci, Slovaci, Rumuni, Rusini itd.) - U drugoj tematskoj celini ŽIVOT NAŠ ZAJEDNIČKI prezentiraju se pozitivni primeri zajedničkog života, kulturna prožimanja i rezultati tolerantnih međunacionalnih odnosa: - razvoj građanskog društva, stvaranje osnove za dublje društvene i ekonomske veze različitih etničkih grupa u okviru Habzburške monarhije, Mađarske i Kraljevine Jugoslavije - uticaj evropskog liberalizma na razvoj prilika u Ugarskoj nakon 1857. godine - nacionalno pitanje (pozitivni i negativni primeri) - slični ili istovetni istorijski i državnopravni okviri kojima se otvara proces srpskog i mađarskog konstituisanja, odnosno oblikovanja nacija - različite manifestacije ekonomskog i socijalnog razvoja (industrija i zanatstvo, duhovni, kulturni, zabavni, svakodnevni život) - stvaranje mitologije i nacionalnih simbola - negativni primeri, konflikti (sukob 1848/49) - U trećoj tematskoj celini GDE SMO DANAS biće prezentiran život brojnih naroda u Vojvodini u uslovima uticaja liberalističkih i socijalno revolucionarnih sistema na prostorima Vojvodine: - demografska kretanja u XX veku - rešavanje pitanja nacionalnih manjina (pozitivni i negativni) - negativni primeri, konflikti (racija 1942, racija 1944/45, logori 1944/45) - zajednički otpor diktaturama (fašizam, staljinizam, život u diktaturi) - 1956. godina - višenacionalna Vojvodina – novine, filmovi, TV, izdavaštvo, kulturno stvaralaštvo - mešoviti brakovi, svatovi, deca - pad broja mešovitih brakova javlja se kao posledica političkih procesa i uticaja proisteklih iz jugoslovenske državne krize. Zato je za Vojvodinu vrlo bitno da se onemogući svaki negativan uticaj politike i u sferama koje pripadaju ličnom životu. - u ovoj celini simbolično bi prezentirali zajednički cilj postizanja međunacionalnog razumevanja, tolerantnog suživota i saradnje, kao preduslova za napredak i uključenje Vojvodine u evropske tokove i integracije. Izložba će obuhvati i one istorijske činjenice, koje su prouzrokovane različitim nacionalnim interesima srpskog i mađarskog naroda u nesretnim istorijskim okolnostima (sukob 1848/49, racija 1942, atrociteti 1944/45), doveli do krvavih međunacionalnih sukoba i obračuna i smatraju se osetljivim i otvorenim pitanjima. Ciljna grupa Izložba je usmerena, pre svega, na učenike viših razreda osnovne škole i srednjih škola (od 14 do 18 godina) iz višenacionalnih i višejezičnih sredina. Posredno, ona bi trebalo da zainteresuje, odnosno obuhvati širi krug lica iz oblasti prosvete, medija i kulture. Nosilac projekta Nosilac projekta: Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne manjine. Organizacioni odbor: predstavnici nosioca projekta, donatora, Muzeja Vojvodine, Gradskog muzeja Subotice i Istorijskog arhiva Subotice; sekretar Odbora je predstavnik sekretarijata. Dinamika realizacije projekta Izložba će biti realizovana u Novom Sadu i Subotici, u poslednjem kvartalu 2005. godine. Izvori finansiranja Troškovi izložbe: a) troškovi istraživanja, sakupljanje materijala b) priprema materijala (foto usluge, kopiranja, skeniranje, plotovanje, kaširanje na kapafiks) c) tehnička realizacija – tehnički i likovno rešenje (angažovanje arhitekte i slikara) d) prateće publikacije: plakat, katalog, pozivnice e) autorski honorari, dnevnice, putni troškovi f) tehnička oprema – dva video bima, vitrine, panoi g) organizovana putovanja učenika - troškovi organizovanja izložbe 55.000 € - troškovi prevoza učenika 20.000 € ukupni troškovi: 75.000,00 €, odnosno 6.000.000,00 din. Sredstva obezbeđuje Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne manjine iz Budžeta AP Vojvodine putem donacija. POTPROJEKAT "Koliko se poznajemo?" - kviz - takmičenje učenika u znanju o drugim narodima- Uvodne napomene Pojedinačni projekat "Koliko se poznajemo" - nadmetanje učenika u znanju o drugim narodima ima za cilj jačanje međunacionalnog poverenja kod mladih u Vojvodini. Usmeren je na organizaciju i realizaciju kviza – takmičenja u znanju o drugim narodima ekipa srednjih škola u kojima se nastava izvodi na različitim nastavnim jezicima, odnosno jezicima nacionalnih manjina, ili ekipa srednjih škola iz nacionalno mešovitih sredina. Cilj projekta Cilj je da što veći broj učenika različitih nacionalnosti učestvuje u kvizu iz znanja o pojedinim segmentima istorije i kulture različitih nacionalnih zajednica Vojvodine, što bi trebalo da doprinese boljem međusobnom upoznavanju, razumevanju, zajedničkom životu. Opis projekta U ovaj projekat biće uključena prva tri razreda srednjih škola sa odeljenjima na različitim nastavnim jezicima, odnosno jezicima nacionalnih manjina, a realizovao bi se po sistemu kviza. Ekipe će se formirati na nivou obrazovnih ustanova, a prvi krug takmičenja održao bi se paralelno u četiri veća centra u Vojvodini. Učestvovalo bi između 8-16 ekipa na jednom takmičenju, po sistemu eliminacije. Polufinale i finale bi se održalo u Subotici, odnosno Novom Sadu, u I polugodištu školske 2005/06. godine. U realizaciji ovog projekta potrebno je obezbediti materijal koji će učesnici u kvizu koristiti prilikom priprema, i to angažovanjem stručnih ustanova i stručnjaka. Najefikasnije je formirati tim od istoričara koji su radili na izradi posebnih nastavnih planova i programa istorije i kulture svih nacionalnih zajednica. Pripremni materijal (skripta) i pitanja biće štampana na svim jezicima nacionalnih zajednica. U finalu bi odmerile «snage» najjače ekipe pred žirijem. Pobednička ekipa dobila bi vredne nagrade, uključujući i studijska putovanja. Nosilac projekta Nosilac projekta Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne manjine Organizacioni odbor: predstavnici nosioca projekta, predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje i kulturu, donatora, predstavnici Pedagoškog zavoda Vojvodine i predstavnici nacionalnih saveta nacionalnih manjina; sekretar odbora je predstavnik nosioca projekta. Dinamika realizacije projekta Prvi krug takmičenja održaće se paralelno u četiri veća centra u Vojvodini, polufinale u Subotici, a finale u Novom Sadu. Troškovi realizacije projekta Troškovi kviza: izrada materijala, troškovi prevođenja, troškovi štampanja, troškovi distribucije autorski honorari, dnevnice, putni troškovi, troškovi prevoza. Ukupno troškovi: 40.000,00 €. Sredstva obezbeđuje Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne manjine iz Budžeta AP Vojvodine putem donacija. POTPROJEKAT «Zipa ekipa!» - publikacija o multikulturalizmu u Vojvodini - Uvodne napomene Pojedinačni projekat «Zipa ekipa!» – publikacija o multikulturalizmu u Vojvodini predstavlja deo jednog većeg projekta pod nazivom "Afirmacija multikuluralizma i tolerancije u Vojvodini" koji za osnovni cilj ima jačanje međunacionalnog poverenja u Vojvodini i čiji bi glavni nosilac bio Izvršno veće APV, a realizovao bi se u saradnji sa nevladinom organizacijom «Neomedia», Međunarodnim organizacijama, Republičkim organima uprave, lokalnim samoupravama i obrazovnim institucijama u Vojvodini. Pojedinačni projekat usmeren je na pripremu, realizaciju i distribuciju publikacije i multimedijalnog CD-a «Zipa ekipa!» sa edukativnim sadržajima iz istorije, kulture i tradicije nacionalnih i etničkih zajednica koje žive na teritoriji pokrajine Vojvodine. Cilj projekta Osnovni cilj projekta je postizanje višeg nivoa tolerancije među mladima i jačanje svesti o značaju kvalitetnog suživota sa pripadnicima manjinskih zajednica u Vojvodini. Opis projekta Projekat obuhvata pripemu, realizaciju i distribuciju edukativne publikacije pod nazivom «Zipa ekipa!», koja bi se besplatno delila učenicima viših razreda osnovnih škola u Vojvodini. Publikacija treba da približi pripadnike manjinskih zajednica većinskom narodu. Opisom glavnih karakteristika određene nacionalne zajednice, na interesantan način predstavio bi se istorija, tradicija i karakteristični običaji, kao i kulturna dostignuća te zajednice. Poseban akcenat stavio bi se na promovisanje suživota u smislu predstavljanja specifičnog doprinosa suživotu u Vojvodini, npr. poznato je da su Nemci bili zanatlije, Rusini zemljoradnici i sl. U publikaciji «Zipa ekipa!» biće predstavljena mađarska, slovačka, rumunska, rusinska, romska i nemačka nacionalna zajednica. Dizajn i grafička oprema publikacije prilagođavaju se ciljnoj grupi, planirano je da u sebi sadrže i propratni materijal (nalepnice, CD) koji bi mlade motivisao da publikaciju stvarno i često koriste. Projekat će se realizovati u dve faze. Pripremna (kreativna) faza obuhvataće prikupljanje materijala, grafičku opremu i dizajn, programiranje multimedijalne prezentacije i štampanje publikacije. Druga (distributivna) faza obuhvata predstavljanje publikacije i CD-a ciljnoj grupi u osnovnim školama u Subotici, Bačkoj Topoli, Zrenjaninu, Vršcu, Temerinu, Žablju, Bačkoj Palanci i Apatinu, a nakon dva meseca evaluaciju rezultata na terenu. U cilju realizacije pripremne i distributivne faze projekta angažovaće se kreativni tim nevladine organizacije «Neomedia». Ciljna grupa Publikacija se pre svega obraća mladima, pripadnicima većinskog naroda, učenika viših razreda osnovnih škola u Vojvodini. Nosioci projekta Nosilac projekta će biti Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne manjine, a partner na projektu je nevladina organizacija «Neomedia». Odbor za realizaciju će biti sastavljen od predstavnika nosioca projekta, Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje I kulturu, Pedagoškog zavoda Vojvodine, donatora. U cilju realizacije pripremne I distributivne faze projekta angaržovaće se kreativni tim nevladine organizacije «Neomedija»; sekretar odbora biće predstavnik nosioca projekta. Dinamika realizacije projekta Prva (kreativna faza) započeće u proleće 2005. godine, a završetak se planira za kraj septembra 2005. godine. Druga (distributivna) faza će trajati od početka oktobra do kraja decembra 2005. godine. Troškovi realizacije projekta Troškovi realizacije projekta u celosti 830.000,00 dinara (osam stotina trideset hiljada dinara). Troškovi projekta finansiraće se iz Budžeta APV, a sredstva će se obezbediti iz donacija. POTPROJEKAT Sportska takmičenja sa dodatnim sadržajima - " Kup tolerancije"- Uvodne napomene Pojedinačni projekat "Sportska takmičenja sa dodatnim sadržajima" predstavlja deo jednog većeg projekta pod nazivom "Afirmacija multikuluralizma i tolerancije u Vojvodini" koji za osnovni cilj ima jačanje međunacionalnog poverenja kod mladih u Vojvodini i čiji bi glavni nosilac bio Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne manjine, a realizovao bi se u saradnji sa Međunarodnim organizacijama, Republičkim organima uprave, lokalnim samoupravama, nevladinim organizacijama, obrazovnim ustanovama itd. Pojedinačni projekat usmeren je na organizaciju i realizaciju sportskih takmičenja ekipa raznih škola (viših razreda osnovnih škola i srednjih škola) u kojima se nastava izvodi i na jezicima nacionalnih manjina, odnosno škola sa teritorija opština u kojima živi značajan broj pripadnika nacionalnih manjina, bez obzira na jezik nastave, a uz takmičenje bi se organizovao celodnevni prateći kulturno-zabavni program za učesnike takmičenja, u cilju međusobnog upoznavanja, zbližavanja i razvijanja duha tolerancije i uvažavanja među mladima različitog etničkog porekla, sa čitave teritorije Vojvodine. Smatramo da je sport jedan od najpogodnijih aspekata života gde se duh zajedništva, ferpleja i međusobnog uvažavanja najbolje mogu ostvariti. Cilj projekta Narušeni međunacionalni odnosi u Vojvodini, kao rezultat političke, humanitarne i ekonomske krize na ovim prostorima u prethodnoj deceniji, zahtevaju hitan i ozbiljan pristup ovoj problematici i preduzimanje mera za jačanje međunacionalnog poverenja i međusobnog uvažavanja, naročito kod mladih naraštaja, kako bi se ova društveno opasna tendencija svela na najmanju moguću meru. Pre svega je važno da se naglasak stavi na mlade, naročito u onom uzrastu kada su dovoljno zreli da razumeju problematiku, a sa druge strane još uvek su podložni uticajima, odnosno nalaze se u takvom uzrastu (14-18 godina) kada se još uvek može uticati u pozitivnom smislu na njihov odnos, u ovom slučaju, prema pripadnicima drugih nacionalnih i etničkih zajednica. Opet, rad sa mladima u ovom uzrastu daje dugoročnije rezultate, odnosno stvara kod njih dugoročan pozitivan stav prema dobrim međunacionalnim odnosima, poverenje prema drugačijima i uvažavanje različitosti. Opis projekta Projekat je usmeren na organizaciju i realizaciju sportskih takmičenja škola sa nastavom na jezicima nacionalnih manjina, odnosno škola sa teritorija opština u kojima živi značajan broj pripadnika nacionalnih manjina, bez obzira na jezik nastave, u Vojvodini. Takmičenja će se održavati po kup sistemu, u sledećim sportovima: košarka (muška i ženska konkurencija), mali fudbal (muška konkurencija), odbojka (muško-ženska mešovita konkurencija) i stoni tenis (mešovita muško-ženska konkurencija). Sportske ekipe će se formirati na nivou obrazovnih ustanova (viši razredi osnovnih škola i srednje škole) sa nastavom i na jezicima nacionalnih manjina po mešovitom nacionalno-jezičkom principu (učenici na svim nastavnim jezicima u okviru škole biće proporcionalno zastupljeni u školskoj ekipi koja će predstavljati školu na takmičenjima). Prvi krug takmičenja održaće se paralelno u 4 veća centra u Vojvodini, gde će učestvovati između 8-16 ekipa na jednom takmičenju, po sistemu eliminacije. Polufinale i finale će se održati u Novom Sadu, u SPC Vojvodina. Uz takmičenja će se organizovati prateći sadržaji za učesnike: zajednički ručak druženja (na otvorenom), bioskopska ili pozorišna predstava koja će tematski pratiti događaj, kao i drugi sadržaji, u organizaciji lokalne samouprave i lokalnih NVO. U drugom krugu (polufinale i finale) kao prateći sadržaj moguće organizovati koncert druženja). Svako takmičenje će biti praćeno višejezičkim sadržajima (natpisi, konferansijei, marketinški materijal), u zavisnosti od toga koji je nacionalno-jezički sastav ekipa na takmičenju u pojedinom centru. Najbolje ekipe će se nagraditi po dva kriterijuma: 1. Prvoplasirana ekipa u sportskoj konkurenciji 2. Ekipa koja je pokazala najviši stepen sportskog vladanja i međunacionalne tolerancije. Prema tome će se kategorisati i način i oblici nagrađivanja. U cilju realizacije medijske kampanje angažovaće se RTV Novi Sad, kao nosilac, redakcije na svim jezicima, štampani mediji od pokrajinskog značaja, kao i lokalni mediji i štampa na jezicima nacionalnih manjina. Kao prateći materijal medijske kampanje štampaće se plakati i flajeri, posebno za oba kruga takmičenja. Ciljna grupa Neposredni efekti projekta pre svega bi trebalo da se odraze na same učesnike u projektu, naročito na takmičare – članove školskih ekipa, ali i na sve one subjekte koji će posredno ili neposredno biti uključeni u realizaciju projekta. Posredno bi realizacija projekta imala uticaja i na širi krug lica, pre svega u školama i naseljima gde se i odakle se sastavljaju ekipe, u opštinama gde se održavaju takmičenja, a putem medija i na šire gledalište u Vojvodini. Nosioci projekta Glavni nosilac projekta će biti PS za propise, upravu i nacionalne manjine, a projekat će se realizovati u saradnji sa organima lokalnih samouprava gde će se takmičenja održavati i gde će se formirati ekipe, obrazovnim ustanovama (osnovnim i srednjim školama) u kojima se nastava izvodi i na jezicima nacionalnih manjina i nevladinim organizacijama. Organizacija U cilju koordinacije projektom i organizovanja opštih aktivnosti formiraće se organizacioni odbor. Sastav organizacionog odbora: predstavnik nosioca projekta, predsavnik Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu, predstavnici donatora i suorganizatora, predsavnici lokalnih samouprava i drugih učesnika u projektu. Organizacioni odbor može osnovati reginalne organizacione odbore. U cilju koordinacije organizacijom prvog kruga takmičenja, po regionalnim centrima, formiraće se radna grupa za svaki od 4 regiona. Članove radnih grupa delegiraće obrazovne ustanove koje će učestvovati u takmičenjima (1 član – 1 obrazovna ust.) i po jednog člana će delegirati opštine na čijoj teritoriji se odvijaju takmičenja. Dinamika realizacije projekta Prvi deo – pripremna faza (dinamika realizacije maj–septembar 2005. god.) Drugi deo - Prvi krug takmičenja kraj septembra 2005. godine. (subota i nedelja) Drugi krug takmičenja oktobar 2005. godine. (subota i nedelja) Izvori finansiranja Troškovi projekta finansiraće se iz Budžeta APV, a sredstva će se obezbediti iz donacija. Sredstva za realizaciju ovoga projekta mogu se obezbediti i realizacijom sponzorskih ugovora pod uslovim i u skladu sa osnovnim projektom. Projektovani troškovi realizacije projekta u celosti 13.000.000,00 dinara (trinaest miliona dinara). POTPROJEKAT Naziv projekta: INTERETNIČKA KULTURNA KOMUNIKACIJA PUTEM MEDIJA Uvodne napomene Multietničke tenzije se u Vojvodini već duže vreme manifestuju kao zatvaranje medija u nacionalne okvire, međuetnička netolerancija, nepoverenje, animozitet i ksenofobičnost. U cilju sprečavanja ovih pojava ukazuje se potreba za umrežavanjem i edukacijom nosilaca lokalnog i regionalnog multietničkog informisanja kao sredstva demokratizacije. Pomoć vlada Srbije i Crne Gore, Vojvodine i Slovačke može doprineti rešavanju ovih problema. Raznovrstan etnički sastav stanovništva, kulturne različitosti i izražena multikonfesionalnost čine Vojvodinu jedinstvenom u okviru Republike Srbije. Od velikog broja nacionalnih manjina na teritoriji Srbije i Crne Gore, u AP Vojvodini živi sedam nacionalnih zajednica: Mađari, Rumuni, Slovaci, Rusini, Hrvati, Bunjevci i Ukrajinci. Oni imaju svoje nacionalne savete, razvijene institucije obrazovanja i kulture i tradicionalne kulturne manifestacije. Navedene karakteristike čine ovaj evroregion jedinstvenim. Imajući u vidu poseban interes Evrope da očuva multietničnost i multikulturalnost, primarni cilj ovog projekta je da se ambijent AP Vojvodine uskladi sa evropskim tokovima. Tokom devedesetih godina prošlog veka, zbog ratova na prostorima bivše Jugoslavije, došlo je do promene strukture stanovništva u AP Vojvodini. Poraslo je nepoverenje prema manjinskim nacionalnim zajednicama, koje se ponegde graniči sa netrepeljivošću. Posledica toga je zatvaranje manjinskih nacionalnih zajednica u svoje institucije i medije. Radikalno razdvajanje multikulturnog prostora AP Vojvodine dovelo je do kulturnog provincijalizma, a ojačale su nacionalističke struje. Do izražaja je došlo međusobno nerazumevanje i ignorisanje problema. Da bi se to prevazišlo potrebni su zajednički multikulturni projekti koji su gotovo zamrli. Gotovo o svakom društvenom problemu koji se tiče nacionalnih manjina postoje „dve istine“ koje su često suprotstavljene. Mnogi pripadnici većinskog naroda imaju predrasude o manjinskim zajednicama, u velikoj meri zbog neobjektivnog informisanja. Manjine su mnogo bolje upoznate sa problemima većinskog naroda, zbog nepostojanja jezičkih barijera. Reč „međuetnički“ postala je sinonim za sukobe, umesto za saradnju. Sa druge strane, manjinske zajednice su često prinuđene da predimenzioniraju svoje probleme, kako bi skrenule pažnju javnog mnenja na sebe. Tako plasirana informacija izaziva negativan odjek u javnosti i još više produbljuje međuetnički jaz. Afirmisanjem i praktikovanjem kulturnog modela koji različitosti doživljava kao prednost i poboljšanjem opšte informisanosti o objektivnim problemima manjinskih zajednica, ostvariće se bolja komunikacija, bolji ambijent za rešavanje problema, razumevanje i izgradnja poverenja. Nosilac projekta Pokrajinski sekretarijat za upravu, propise i nacionalne manjine u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za obrazovanje i kulturu, Pokrajinski sekretarijat za informacije i Zavodom za kulturu Vojvodine, Novi Sad. Zavod za kulturu Vojvodine, osnovan od strane Skupštine AP Vojvodine, je institucija koja se primarno bavi delatnostima koje obuhvataju promovisanje, podsticanje, čuvanje i razvijanje kulture i jezika naroda, nacionalnih i etničkih zajednica u Vojvodini, u smislu negovanja multikulturalnosti, multietničnosti i multikonfesionalnosti. Kao jedan od svojih osnovnih ciljeva ova institucija ima uspostavljanje veza i saradnje ustanova kulture i organizacija u Vojvodini sa međunarodnim ustanovama i organizacijama. Učesnici projekta Televizija „Kanal 9“, Civilna televizija „MOZAIK“ i Novinsko-izdavačko preduzeće "Hlas Ludu" Misija projekta Unapređivanje interetničke kulturne komunikacije u AP Vojvodini i otvaranje ka evropskim integracijama Ciljevi - Formiranje zajedničke, multietničke televizijske redakcije, kao svojevrsnog centra za edukaciju lokalnih i regionalnih medija; - Realizacija multijezičkog programa o svakodnevnom životu, položaju, problemima, istoriji i kulturnom nasleđu manjinskih nacionalnih zajednica, koji će sprečiti pojavu neobjektivnog informisanja i govora mržnje; - Formulisanje i donošenje načela profesionalne etike i medijske tolerancije, na osnovu kojih će se detektovati pozitivne i negativne pojave u oblasti multietničkog informisanja; - Umrežavanje medija koji podržavaju načela kulturne i medijske tolerancije i aktivna saradnja sa Centrom preuzimanjem i objavljivanjem njegovog programa. Ciljna grupa Srpsko, mađarsko i slovačko stanovništvo u AP Vojvodini (prva faza), rumunsko i rusinsko stanovništvo (druga faza), ostale nacionalne manjine (treća faza); lokalni i regionalni mediji. Način realizacije projekta # Prva faza - - Formiranje zajedničke, multietničke televizijske redakcije, kao svojevrsnog centra za edukaciju lokalnih i regionalnih medija, sastavljene od šest novinara – po dva novinara srpske, mađarske i slovačke nacionalnosti; - Sedište redakcije – Novi Sad; - Uslovi za članove redakcije: poznavanje jezika i kulture drugih etničkih zajednica, profesionalnost, dinamičnost i zanimljivost. - Izvršni pokrovitelj će obrazovati radnu grupu koja će pripremiti predlog načela profesionalne etike i medijske tolerancije (etički kodeks); rok izrade predloga – 15. april 2005. godine. - Organizovanje savetovanja u maju 2005. godine u trajanju od 2 dana, sa ciljem usvajanja načela profesionalne etike i medijske tolerancije (etički kodeks). Redakcija će se pridržavati ovih načela i primenjivati ih prilikom ocenjivanja pozitivnih i negativnih pojava u medijima. - učesnici savetovanja: predstavnici medija predloženi od strane nacionalnih saveta manjinskih zajednica na teritoriji AP Vojvodine i Pokrajinskog sekretarijata za informacije. - Realizovanje programa redakcije - u prvoj fazi: tri emisije nedeljno, u trajanju od po 15 do 30 minuta; - u kasnijim fazama: redovni dnevni informativni programski blokovi (dva ili tri puta dnevno), u trajanju od po 10 do 15 minuta; posebne serijske celine – emisije, o pojavama i temama koje traže širu obradu (dokumentovano, ilustrovano, u nastavcima – ukoliko je potrebno); - redovna agencijska javljanja za zajednički sajt na internetu za druge televizijske, radijske i novinske kuće; - emisije bi, kao nezavisna produkcija, bile dostupne svim televizijama. - Tehnički uslovi: - dve manje pokretne kamere (poseduje Kanal 9), postojeći studio Televizije «Mozaik», sa dodatnom opremom; dva automobila; dve nelinearne montaže; dve profesionalne kamere - tehnički prenos: DVD, linkovi, internet, satelitski prenos. ## Trajanje projekta Tri godine. Očekivani rezultati - Razvijanje interetničke kulturne komunikacije stanovnika AP Vojvodine; - Uspostavljanje većeg poverenja među etničkim zajednicama; - Očuvanje i unapređenje multikulturalnog ambijenta AP Vojvodine; - Upućivanje stanovništva u interkulturalne sisteme funkcionisanja modernog razvijenog sveta i integracija u savremeno građansko društvo koje afirmiše Evropska Unija; - Otkrivanje novih mogućnosti interetničke kulturne saradnje; - Prepoznavanje i prevazilaženje problema međuetničke netolerancije, ekstremnog nacionalizma, ksenofobije, isključivosti. Evaluacija Procena uspešnosti prve faze projekta realizovaće se krajem 2005. godine putem organizovanja konferencije na kojoj će učestvovati predstavnici medija, institucija, stručne javnosti i predstavnici partnerskih, međunarodnih institucija. Organizacija i troškovi: Redakcija: - Kamkorder sa pratećom opremom za terenski rad (2 kom) 1.600.000,00 dinara (kamkorder, stativ za kameru, terenski mikrofon, zaštitna oprema za kamkorder i stativ) - Oprema za nelinearnu montažu (2 kom) 800.000,00 dinara (PC konfiguracija, video kartica i odgovarajući softver za montažu, audio i video monitori, video rekorder...) - Adaptacija i prilagođavanje postojećeg prostora 1.300.000,00 dinara - Montaža i puštanje opreme u rad 800.000,00 dinara - dva automobila (Škoda Fabia) sa dodatnom opremom i porezom na dodatu vrednost 1.800.000,00 dinara ________________________________________________________________________ Ukupno: 6.300.000,00 dinara - Plate za šestočlanu redakciju 1.800.000,00 dinara (25.000,00 dinara po članu mesečno) - Putni troškovi 100.000,00 dinara - CD, DVD, kasete 200.000,00 dinara - Internet 100.000,00 dinara - Standardni troškovi poslovanja 2.500.000,00 dinara i nepredviđeni troškovi (struja, voda, kancelarijski materijal, servisi opreme i automobila...) ________________________________________________________________________ Ukupno: 4.700.000,00 dinara Radna grupa za pripremu predloga načela profesionalne etike i medijske tolerancije (etički kodeks): - autorski honorari za 5 članova radne grupe 150.000,00 dinara - mesto: Zavod za kulturu Vojvodine, Novi Sad Savetovanje sa ciljem usvajanja načela profesionalne etike i medijske tolerancije (etički kodeks): - 40 učesnika: predstavnici medija predloženi od strane nacionalnih saveta nacionalnih zajednica na teritoriji AP Vojvodine i Pokrajinskog sekretarijata za informacije, istaknuti javni i kulturni radnici. - mesto: Sala na 3. spratu Izvršnog veća AP Vojvodine, Novi Sad - smeštaj i ishrana: 212.000,00 dinara - putni troškovi: 50.000,00 dinara - simultano prevođenje: 80.000,00 dinara - radni materijal: 50.000,00 dinara - multikulturni program: 80.000,00 dinara - nepredviđeni troškovi: 50.000,00 dinara ________________________________________________________________________ Ukupno: 522.000,00 dinara Konferencija sa ciljem procene uspešnosti prve faze projekta: 80 učesnika: predstavnici medija, institucija, stručne javnosti i predstavnici partnerskih, međunarodnih institucija. - mesto: velika sala Skupštine AP Vojvodine, Novi Sad - smeštaj i ishrana: 424.000,00 dinara - putni troškovi: 100.000,00 dinara - simultano prevođenje: 80.000,00 dinara - radni materijal: 100.000,00 dinara - multikulturni program: 80.000,00 dinara - nepredviđeni troškovi: 100.000,00 dinara ________________________________________________________________________ Ukupno: 884.000,00 dinara POTPROJEKAT Povratak dobrim poslovnim običajima - oživljavanje višejezičnosti - Uvodne napomene Pojedinačni projekat "Povratak dobrim poslovnim običajima – oživljavanje višejezičnosti" predstavlja deo projekta pod nazivom "Afirmacija multikuluralizma i tolerancije u Vojvodini" koji za osnovni cilj ima jačanje međunacionalnog poverenja u Vojvodini i čiji je nosilac Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne manjine. Potprojekat je usmeren na utvrđivanje stanja u primeni višejezičnosti u privredno-poslovnoj sferi u Vojvodini, kao i njenoj afirmaciji delovanjem na terenu u neposrednom kontaktu sa privrednim subjektima i dodeljivanjem priznanja privrednim subjektima koji svojom poslovnom politikom naročito doprinose oživljavanju višejezičnosti u ovoj sferi. Potprojekat je već doživeo ostvarenje prve etape u 2004. godini, a potrebno je da se nastavi sa njegovom realizacijom i u 2005 i 2006. godini. Realizuje se u tesnoj saradnji sa nevladinim organizacijama. Cilj projekta Cilj projekta je afirmacija višejezičnosti u privredno-poslovnoj komunikaciji, koje nesumnjivo doprinosi stvaranju osećanja bliskosti, razumevanja za različitosti i izgrađivanju zajedništva među pripadnicima različitih nacionalnih i etničkih zajednica. Opis projekta Potprojekat je usmeren na afirmaciju višejezičnosti u privredno-poslovnoj sferi i podsticanje i ohrabrivanje privrednih subjekata na upotrebu višejezičnosti u svojoj privredno-poslovnoj komunikaciji. Potprojekat je tako koncipiran da može da se realizuje u više etapa. Svaka etapa traje i odnosi se na jednu kalendarsku godinu. Prva etapa (za 2004. godinu) je već realizovana. Nastavlja se sa realizacijom projekta i u 2005. i 2006. godini. Svaka etapa ovog potprojekta sprovodi se u dve faze. Prva faza – utvrđivanje stanja na terenu u primeni višejezičnosti u privredno-poslovnoj komunikaciji privrednih subjekata. U ovoj fazi se odlukom Pokrajinskog sekretara za propise, upravu i nacionalne manjine formira Komisija za realizaciju projekta sastavljene od predstavnika Pokrajinskog sekretarijata za propise, upravu i nacionalne manjine i predstavnika nevladinih organizacija, saradnika na projektu. Akcenat u ovoj fazi na delovanju nevladinih organizacija, saradnika na projektu, prikupljanjem građe na terenu o pojedinim privrednim subjektima, pozitivnih primera u primeni višejezičnosti, s jedne strane, odnosno negativnih primera u ovoj sferi, s druge strane. Druga faza – soritiranje i analiza prikupljene građe i dodela priznanja U ovoj fazi Komisija vrši sortiranje i analizu prikupljene građe i na osnovu prethodno utvrđenih kriterijuma utvrđuje i podnosi predlog za nagrade i priznanja Pokrajinskom sekretaru za propise, upravu i nacionalne manjine, kao i predloge za pojedinačne akcije i mere u sprovođenju projekta. Kriterijumi za utvrđivanje nagrada i priznanja - kompletnost i doslednost – dvojezičnog ili višejezičnog – ispisivanja naziva, natpisa ili obaveštenja; - sredina u kojoj se posmatrani privredni subjekat nalazi; - nacionalna pripadnost vlasnika/direktora odnosno privrednog subjekta; - interes privrednog subjekta za upotrebu jezika, odnosno prednost je data onim subjektima koji su dvojezičnost koristili «dobrovoljno») Ciljna grupa Realizacija projekta treba da utiče na privredne subjekte u Vojvodini, naročito one koji deluju u nacionalno mešovitim sredinama, odnosno njihovu poslovnu politiku u primeni višejezičnosti u privredno-poslovnoj komunikaciji. Nosioci projekta Nosilac projekta će biti Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne manjine. Dinamika realizacije projekta Projekat se realizuje u etapama, a svaka etapa se realizuje u jednoj kalendarskoj godini. Prva etapa (2004. godina) je već realizovana. Svaka etapa se realizuje u dve faze. Prva faza traje od aprila do oktobra meseca, a druga faza se zaključuje krajem tekuće godine. Izvori finansiranja Troškovi projekta finansiraće se iz Budžeta APV, a sredstva će se obezbediti iz donacija. Troškovi projekta Projektovani troškovi realizacije projekta u celosti 810.000,00 dinara (osamstotinahiljadadinara). |
| --- | --- |

Ova istraživanja pokazuju da većina Srba u Vojvodini je protiv da manjine imaju pravo na službenu upotrebu svog jezika ili nastavu na maternjem jeziku. Što je opominjujuće imajući u vidu činjenicu da to predstavlja važeće pravo i praksu u Vojvodini.